## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.0
|  |  |  | Realizado |  | Data: 29/03/2021
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Robésio
Título do Projeto: GulaOnline | [5 empty] | Departamento: Senai jaguariúna-SP
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Março |  |  | Abril
|  |  |  | Inicio | Término | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Desenvolver Cronograma Março | ADM | Robésio | 2021-03-29 | 2021-03-29
2 | Desenvolver DER Conceitual | DES | Robésio | 2021-03-29 | 2021-03-29
3 | Desenvolver Banco de Dados | DES | Janderson/Ian | 2021-03-30 | 2021-04-06
4 | Desenvolver Back end PHP | DES | Jenifer/Janderson | 2021-03-30 | 2021-04-16
5 | Desenvolver Layout das Telas | DES | Maísa | 2021-03-30 | 2021-04-02
6 | Acessar o Banco Através do JS | DES | Robésio/Janderson/Ian | 2021-03-01 | 2021-03-04
7 | Desenvolver Documentação | DES | Robésio/Jenifer | 2021-03-05 | 2021-03-05
8